## 0.Resumen Gerencial
RESUMEN GERENCIAL CAPEX UF2
Corredor Férreo La Dorada – Chiriguaná ¦ Contrato APP Nº 001 de 2025 ¦ Apéndice Técnico 1 — Tabla 17
PRESUPUESTO ESTIMADO — SUJETO A NO-OBJECIÓN DE INTERVENTORÍA
Cifras condicionadas a la aprobación de los criterios de diseño (4 reglas Tabla 17 AT1). Fuente: UF2_Control_CAPEX_Ardanuy_Reunión.pptx
TRES LÍNEAS DE COSTE — CRITERIO CONTABLE GRUPO ORTIZ (venta + IVA, sin AIU)
Concepto | COP (millones) | USD @ TRM 4.400 | USD @ TRM real 3.637 | Δ vs Oferta | % vs Oferta
Oferta APP 001/2025 (precio venta — sin AIU) | 303952 | 69080000 | 83572724 | Línea de referencia | —
Presupuesto Grupo Ortiz — LFC v14.7 (CD + IVA, sin AIU)
Referencia Ardanuy v1 — CAPEX puro (sin IVA, sin AIU) | 252251 | 57329855 | 69356571 | No comparable directamente * | —
VEREDICTO PARA DIRECCIÓN
El presupuesto Grupo Ortiz se sitúa 14,35 M USD por debajo del precio de venta sin AIU. La cifra protagonista para gestión contable es 54,73 M USD (Costo Directo + IVA, sin AIU 33%). La referencia Ardanuy entrega CAPEX puro $57,33 M USD — no comparable directamente, pero el comparativo capítulo a capítulo (Hoja 7) valida el orden de magnitud.
ESCENARIOS DE EJECUCIÓN — COSTE OPERACIONAL (criterio contable Grupo Ortiz, sin AIU)
Escenario | USD | Margen vs Oferta | Condición de cierre
Caso optimista | ~50 M | +28% | Las 4 reglas de Tabla 17 aprobadas
Caso esperado (línea base actual) | 54,73 M | +21% | Línea base SICC v14.7 aplicada
Caso pesimista | 75 - 100 M | −45% a −9% | Sin alineación con las 4 reglas
Exposición cambiaria del caso esperado: a TRM real 3.637 el coste asciende a 66,22 M USD / margen +4% (variación de +21 puntos porcentuales por TRM).
LAS 4 REGLAS DE TABLA 17 AT1 — IMPACTO FINANCIERO
Nº | Regla |  | Impacto financiero
1 | Stop & Switch FENOCO (interfaz operativa, sin pasarela ITCS) |  | Blindaje legal — evita escalada de alcance
2 | Únicamente 5 ENCEs (Tabla 17 AT1) |  | Cada ENCE adicional: +0,8 M USD
3 | PTC 100% virtual (sin hardware lateral en vía) |  | Ahorro: -15 M USD
4 | Redimensionamiento eléctrico y de fibra óptica |  | Ahorro: -5 a -10 M USD
Ahorro objetivo total aplicando las 4 reglas: |  |  | -20 a -25 M USD
NOTAS
(1) TRM Risk 4.400 = techo de cobertura cambiaria. TRM real aproximada 3.637 a 5/5/2026.
(2) Criterio contable Grupo Ortiz: el AIU 33% sobre Obra Civil ($19.186 M COP / $4,36 M USD) NO se considera coste — se imputa a otro rubro. La cifra de coste operacional es Costo Directo + IVA = $240.823.503.150 COP.
(3) Oferta sin AIU calculada: $324.107 M COP (oferta total) − $19.591 M (AIU Obra Civil) − $564 M (IVA sobre Utilidad) = $303.952 M COP. Fuente: fichero Costo_proyecto.xlsx de la esctructuracion para banca
(4) Línea base Grupo Ortiz: este fichero, hoja «1.Total General», celda C8 (R8 nueva, destacada). Trazabilidad: 133 ítems en hoja «3.Detalle Ítems».
(5) Referencia Ardanuy: el consultor entregó CAPEX puro ($252.251 M COP / $57,33 M USD a TRM 4.400) sin IVA ni AIU explícito. No es comparable directamente con la cifra Grupo Ortiz (Costo Directo + IVA, sin AIU) porque Ardanuy no incluye IVA. Para validación cruzada capítulo a capítulo véase Hoja 7 «Análisis Comparativo Ardanuy v1 vs LFC v14.7».

## 1.Total General
PRESUPUESTO SCC — APP LA DORADA-CHIRIGUANÁ (UF2) - LINEA BASE MAS PROBABLE
Contrato APP No. 001 de 2025 ¦ SICC v14.7 BCD-aligned ¦ Generado: 5/5/2026, 10:08:25 a. m.
USD @ TRM real 3,637
TOTAL GENERAL PROYECTO
Costo Directo | 211191318560 | 47998027
AIU 33% sobre Obra Civil | 19186009747 | 4360457
IVA Total | 29632184590 | 6734587
Costo Directo + IVA (sin AIU) — coste contable Grupo Ortiz
TOTAL PROYECTO | 260009512897 | 59093071
DESGLOSE POR COMPONENTE
Total Suministros | 148755895087 | 33808158
Total Obra Civil | 58139423473 | 13213505
Total Servicios | 4296000000 | 976364
CONVERSIÓN MONETARIA
TRM Risk (COP/USD) | 4400
EUR/USD (paridad ECB) | 1.09
EUR/COP cruzada
NOTAS
(1) TRM Risk = techo de cobertura cambiaria. TRM real ~3,637 al 2026-05-05. Margen ~+21%.
(2) AIU = Adm 23% + Imprevistos 5% + Utilidad 5% sobre Obra Civil.
(3) IVA = 19% Suministros + 19% Servicios + 19% sobre 5% Utilidad de Obra.
(4) Línea base alineada a BCD v001 SCC (Ardanuy, abril 2026) y DT-COMS-2026-007 (precios ADIF).
EXPOSICIÓN CAMBIARIA
TRM Risk 4,400 incorpora margen ~+21% vs TRM real 3,637. La columna USD@3,637 muestra el equivalente sin colchón.
Comparativo Ardanuy CAPEX: $66.4M USD @ TRM ~3,800 (consultor de diseño).
(5) El AIU 33% sobre Obra Civil ($19.186 M COP / $4,36 M USD) se contabiliza como rubro separado en el sistema contable de Grupo Ortiz. La cifra de coste para gestión gerencial es Costo Directo + IVA = $240.823.503.150 COP (R8 destacada en amarillo).

## 2.Por Capítulo
CAPÍTULO | NOMBRE | SUMINISTROS | OBRA CIVIL | SERVICIOS | COSTO DIRECTO | AIU 33% OBRA | IVA | TOTAL CAP (COP) | TOTAL CAP (USD)
1 | CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 70398425000 | 0 | 0 | 70398425000 | 0 | 13375700750 | 83774125750 | 19039574
2 | TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 29343670087 | 58139423473 | 630000000 | 88113093560 | 19186009747 | 6247321840 | 113546425147 | 25806006
3 | SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 5136300000 | 0 | 246000000 | 5382300000 | 0 | 1022637000 | 6404937000 | 1455668
4 | PASOS A NIVEL | 16438000000 | 0 | 1800000000 | 18238000000 | 0 | 3465220000 | 21703220000 | 4932550
5 | CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 16312000000 | 0 | 100000000 | 16412000000 | 0 | 3118280000 | 19530280000 | 4438700
6 | MATERIAL RODANTE | 11127500000 | 0 | 1520000000 | 12647500000 | 0 | 2403025000 | 15050525000 | 3420574
TOTAL | PROYECTO COMPLETO | 148755895087 | 58139423473 | 4296000000 | 211191318560 | 19186009747 | 29632184590 | 260009512897 | 59093071

## 3.Detalle Ítems
Capítulo | SUB CAP | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | CANTIDAD | VU (COP) | TOTAL (COP) | TOTAL (USD) | TMR | 4400
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.100 | Servidores CTC principales | SUMINISTRO | UND | 2 | 180000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.101 | Servidores CTC respaldo | SUMINISTRO | UND | 2 | 180000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.102 | Workstations operadores | SUMINISTRO | UND | 8 | 45000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.103 | Software CTC virtual + Autorizaciones PTC (Interoperabilidad Procedimental) | SUMINISTRO | UND | 1 | 11000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.104 | Base de datos centralizada | SUMINISTRO | UND | 1 | 200000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.105 | Sistema redundancia | SUMINISTRO | UND | 1 | 300000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.1 | 1.1.106 | Interfaces comunicación | SUMINISTRO | UND | 1 | 150000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.100 | Computadora PTC embarcada | SUMINISTRO | UND | 15 | 120000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.101 | Display maquinista | SUMINISTRO | UND | 15 | 80000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.102 | Sensores velocidad | SUMINISTRO | UND | 15 | 25000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.103 | Sistema GPS | SUMINISTRO | UND | 15 | 35000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.104 | Software PTC | SUMINISTRO | UND | 15 | 100000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.105 | Interfaces frenos | SUMINISTRO | UND | 15 | 30000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.2 | 1.2.106 | Sistema redundancia | SUMINISTRO | UND | 15 | 50000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.100 | Controlador ENCE Zapatosa (BPA v1.4.0: núcleo CAC €249.783 + módulos ≈ €414K = $1.987M COP; UCP real CAC020caa €118.006, no €356.780) | SUMINISTRO | UND | 1 | 2000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.101 | Controlador ENCE García Cadena (DT-COMS-2026-007) | SUMINISTRO | UND | 1 | 2000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.102 | Controlador ENCE Barrancabermeja (Puerto) (DT-COMS-2026-007) | SUMINISTRO | UND | 1 | 2000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.103 | Controlador ENCE Puerto Berrío-Grecia (DT-COMS-2026-007) | SUMINISTRO | UND | 1 | 2000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.104 | Controlador ENCE La Dorada-México (DT-COMS-2026-007) | SUMINISTRO | UND | 1 | 2000000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.105 | Sistema redundancia ENCE | SUMINISTRO | UND | 1 | 400000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.3 | 1.3.106 | Interfaces CTC-ENCE | SUMINISTRO | UND | 5 | 60000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.4 | 1.4.100 | Desvíos motorizados CTC (BPA v1.4.0: VEA010aba €104.566 solo suministro; +montaje +trocha 914mm justifican $640M COP) | SUMINISTRO | UND | 25 | 640000000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.4 | 1.4.101 | Sistemas control remoto + redundancia N+1 | SUMINISTRO | UND | 25 | 134577000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.4 | 1.4.102 | Interfaces CTC/ENCE | SUMINISTRO | UND | 25 | 67288000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.5 | 1.5.100 | Desvíos manuales autotalonables (con comprobador integrado) | SUMINISTRO | UND | 120 | 134577000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.5 | 1.5.101 | Señalización semafórica estaciones ENCE (5 estaciones × 6 señales/estación promedio) | SUMINISTRO | UND | 30 | 51920000
1. CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 1.5 | 1.5.102 | Herramientas operación (kit completo certificado) | SUMINISTRO | UND | 120 | 13458000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.100 | Torres autosoportadas | SUMINISTRO | UND | 37 | 180000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.101 | Estaciones base TETRA | SUMINISTRO | UND | 37 | 65000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.102 | Antenas TETRA | SUMINISTRO | UND | 37 | 12000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.103 | Radios embarcados (30 unidades) | SUMINISTRO | UND | 30 | 35000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.104 | Radios portátiles | SUMINISTRO | UND | 80 | 6000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.105 | Sistema control centralizado | SUMINISTRO | UND | 1 | 120000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.106 | Casetas técnicas | OBRA | UND | 37 | 65000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.107 | Cimentaciones | OBRA | UND | 37 | 25000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.108 | Cerramiento perimetral | OBRA | UND | 37 | 30000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.109 | Vías de acceso | OBRA | UND | 37 | 25000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.110 | Sistemas de seguridad | SUMINISTRO | UND | 37 | 20000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.111 | Montaje e instalación | OBRA | UND | 37 | 15000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.112 | Configuración red | SERVICIO | UND | 1 | 200000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.113 | Pruebas cobertura | SERVICIO | UND | 1 | 150000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.114 | Capacitación | SERVICIO | UND | 1 | 100000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.115 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 1774000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.1 | 2.1.116 | Bancos baterías UPS 24h sitios remotos TETRA (BCD §10.5 — química a definir vía RFQ) | SUMINISTRO | UND | 37 | 50000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.100 | Estaciones base — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | SUMINISTRO | UND | 37 | 45000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.101 | Antenas — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | SUMINISTRO | UND | 37 | 8000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | SUMINISTRO | UND | 30 | 25000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.103 | Sistema control — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | SUMINISTRO | UND | 1 | 80000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.104 | Interfaces TETRA — red móvil broadband ferroviaria | SUMINISTRO | UND | 37 | 5000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.105 | Sistema redundancia | SUMINISTRO | UND | 1 | 150000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.106 | Configuración dual | SERVICIO | UND | 1 | 100000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.107 | Pruebas integración | SERVICIO | UND | 1 | 80000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.2 | 2.2.108 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 312000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.100 | Cable fibra óptica monomodo 48 hilos G.652.D OSP (BCD §6.1.1 — solución homogénea 526km + 10% gasa técnica) | SUMINISTRO | KM | 579 | 9811013
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.101 | Mano de obra instalación (Tendido 526km + 10% Gasa Técnica) | OBRA | KM | 579 | 90188987
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.102 | Tritubo 40mm | SUMINISTRO | ROLLO | 1448 | 15845
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.103 | Cajas empalme 80x80 | SUMINISTRO | UND | 1930 | 1350000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.104 | Uniones rápidas | SUMINISTRO | UND | 5790 | 35000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.105 | Fusionadoras | SUMINISTRO | UND | 2 | 50000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.106 | OTDR triwavelength (1310/1550/1625 nm) | SUMINISTRO | UND | 2 | 90000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.107 | Muflas fusionado | SUMINISTRO | UND | 6800 | 25000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.108 | Insumos fusionado | SUMINISTRO | UND | 6200 | 15000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.3.109 | Repuestos Estratégicos (Stock 3% Corredor) | SUMINISTRO | KM | 16 | 8000000
2. TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 2.4 | 2.4.100 | Habilitación Satelital Transitoria (Punto 42) — 5 terminales LEO + 12 meses suscripción (DT-SICC-2026-042, cadena 9.12→25.4) | SUMINISTRO | GLB | 1 | 1200000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.100 | Cámaras PAN PTZ 4MP (73 unidades - cobertura completa) | SUMINISTRO | UND | 73 | 30000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.101 | Cámaras talleres (12 unidades) | SUMINISTRO | UND | 12 | 6000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.102 | Cámaras CCO (8 unidades) | SUMINISTRO | UND | 8 | 10000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.103 | Cámaras estaciones (5 unidades) | SUMINISTRO | UND | 5 | 7000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.104 | Sistema grabación | SUMINISTRO | UND | 1 | 150000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.105 | Servidores almacenamiento | SUMINISTRO | UND | 2 | 80000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.106 | Software análisis | SUMINISTRO | UND | 1 | 120000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.107 | Monitores CCO | SUMINISTRO | UND | 8 | 15000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.108 | Instalación y configuración | SERVICIO | UND | 73 | 2000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.1 | 3.1.109 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 307300000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.100 | Lectores RFID control accesos (ISO 14443, IP65/IK10) | SUMINISTRO | UND | 100 | 3000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.101 | Tarjetas RFID | SUMINISTRO | UND | 1000 | 25000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.102 | Sistema biométrico | SUMINISTRO | UND | 5 | 50000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.103 | Software control accesos | SUMINISTRO | UND | 1 | 80000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.104 | Cerraduras electrónicas | SUMINISTRO | UND | 50 | 8000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.105 | Intercomunicadores | SUMINISTRO | UND | 20 | 15000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.106 | Instalación y configuración | SERVICIO | UND | 1 | 100000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.2 | 3.2.107 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 145500000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.100 | Detectores humo | SUMINISTRO | UND | 200 | 150000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.101 | Detectores temperatura | SUMINISTRO | UND | 150 | 200000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.102 | Sistema aspersores | SUMINISTRO | UND | 50 | 800000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.103 | Extintores | SUMINISTRO | UND | 100 | 500000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.104 | Sistema alarma | SUMINISTRO | UND | 1 | 120000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.105 | Botones emergencia | SUMINISTRO | UND | 30 | 500000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.106 | Instalación | SUMINISTRO | UND | 1 | 80000000
3. SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 3.3 | 3.3.107 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 36500000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.100 | Sistemas barreras automáticas SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | SUMINISTRO | UND | 9 | 180000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.101 | Senalización LED (Res. 20243040045005) | SUMINISTRO | UND | 9 | 80000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.102 | Sistemas detección vehículos SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | SUMINISTRO | UND | 9 | 360000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.103 | Sistemas comunicación | SUMINISTRO | UND | 9 | 60000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.104 | Sistemas emergencia SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | SUMINISTRO | UND | 9 | 40000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.105 | Instalación y configuración | SERVICIO | UND | 9 | 200000000
4. PASOS A NIVEL | 4.1 | 4.1.106 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 828000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.100 | Señales Luminosas y Acústicas (SLA) — PaN Tipo B (BCD §8.2.1, NTC 4741:1999). VU pendiente RFQ COL. | SUMINISTRO | UND | 15 | 120000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.101 | Senalización basica (Res. 20243040045005) | SUMINISTRO | UND | 15 | 50000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.102 | Sistemas detección | SUMINISTRO | UND | 15 | 80000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.103 | Sistemas comunicación | SUMINISTRO | UND | 15 | 40000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.104 | Instalación | SUMINISTRO | UND | 15 | 60000000
4. PASOS A NIVEL | 4.2 | 4.2.105 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 525000000
4. PASOS A NIVEL | 4.3 | 4.3.100 | Senalización basica (Manual 2024 / Res. 20243040045005) | SUMINISTRO | UND | 122 | 25000000
4. PASOS A NIVEL | 4.3 | 4.3.103 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 305000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.100 | Construcción edificio | SUMINISTRO | UND | 1 | 2500000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.101 | Sala de control | SUMINISTRO | UND | 1 | 800000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.102 | Sistemas HVAC | SUMINISTRO | UND | 1 | 300000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.103 | Sistemas eléctricos | SUMINISTRO | UND | 1 | 400000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.104 | Sistemas seguridad | SUMINISTRO | UND | 1 | 200000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.1 | 5.1.105 | Sistemas comunicaciones | SUMINISTRO | UND | 1 | 150000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.2 | 5.2.100 | Consolas operadores | SUMINISTRO | UND | 8 | 120000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.2 | 5.2.101 | Pantallas de video | SUMINISTRO | UND | 16 | 25000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.2 | 5.2.102 | Sistema audio | SUMINISTRO | UND | 1 | 80000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.2 | 5.2.103 | Sistema iluminación | SUMINISTRO | UND | 1 | 60000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.2 | 5.2.104 | Muebles y accesorios | SUMINISTRO | UND | 1 | 100000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.100 | Servidores SCADA | SUMINISTRO | UND | 2 | 400000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.101 | Software SCADA | SUMINISTRO | UND | 1 | 5000000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.102 | Base de datos | SUMINISTRO | UND | 1 | 150000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.103 | Interfaces comunicación | SUMINISTRO | UND | 1 | 4112000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.104 | Sistema redundancia | SUMINISTRO | UND | 1 | 300000000
5. CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 5.3 | 5.3.105 | Configuración | SERVICIO | UND | 1 | 100000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.100 | Sistemas PTC embarcados | SUMINISTRO | UND | 15 | 400000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.101 | Radios TETRA embarcados | SUMINISTRO | UND | 30 | 35000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | SUMINISTRO | UND | 30 | 25000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.103 | Sistemas GPS | SUMINISTRO | UND | 15 | 35000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.104 | Sistemas redundancia | SUMINISTRO | UND | 15 | 80000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.105 | Instalación y configuración | SERVICIO | UND | 15 | 100000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.1 | 6.1.106 | Repuestos (10%) | SUMINISTRO | UND | 1 | 1102500000
6. MATERIAL RODANTE | 6.2 | 6.2.100 | Dispositivos EOT completos | SUMINISTRO | UND | 15 | 25000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.2 | 6.2.101 | Repuestos EOT (10%) | SUMINISTRO | UND | 2 | 25000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.2 | 6.2.102 | Instalación EOT | SUMINISTRO | UND | 15 | 5000000
6. MATERIAL RODANTE | 6.2 | 6.2.103 | Configuración EOT | SERVICIO | UND | 1 | 20000000
[7 empty] | CONCEPTO | VALOR (COP) | VALOR (USD)
SUBTOTAL SUMINISTROS
SUBTOTAL SERVICIOS
IVA 19% (Sum+Serv)
TOTAL c/IVA (Sum+Serv)
SUBTOTAL OBRA CIVIL
Administración (23%)
Imprevistos (5%)
Utilidad (5%)
IVA 19% (s/Util)
AIU TOTAL
Suministros + Servicios Total
Obra Civil Total (con AIU)
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO
[7 empty] | TRM aplicada | 4400
[7 empty] | Fecha generación | 2026-05-05

## 4.Obra vs Compras
ACTA DE OBRA — OBRA CIVIL VS COMPRAS VS SERVICIOS
Clasificación por tipo. AIU 33% aplica solo sobre Obra Civil. IVA 19% aplica a Suministros, Servicios y Utilidad de Obra.
TIPO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VU (COP) | TOTAL (COP)
SUMINISTRO | 1.1.100 | Servidores CTC principales | UND | 2 | 180000000 | 360000000
SUMINISTRO | 1.1.101 | Servidores CTC respaldo | UND | 2 | 180000000 | 360000000
SUMINISTRO | 1.1.102 | Workstations operadores | UND | 8 | 45000000 | 360000000
SUMINISTRO | 1.1.103 | Software CTC virtual + Autorizaciones PTC (Interoperabilidad Procedimental) | UND | 1 | 11000000000 | 11000000000
SUMINISTRO | 1.1.104 | Base de datos centralizada | UND | 1 | 200000000 | 200000000
SUMINISTRO | 1.1.105 | Sistema redundancia | UND | 1 | 300000000 | 300000000
SUMINISTRO | 1.1.106 | Interfaces comunicación | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SUMINISTRO | 1.2.100 | Computadora PTC embarcada | UND | 15 | 120000000 | 1800000000
SUMINISTRO | 1.2.101 | Display maquinista | UND | 15 | 80000000 | 1200000000
SUMINISTRO | 1.2.102 | Sensores velocidad | UND | 15 | 25000000 | 375000000
SUMINISTRO | 1.2.103 | Sistema GPS | UND | 15 | 35000000 | 525000000
SUMINISTRO | 1.2.104 | Software PTC | UND | 15 | 100000000 | 1500000000
SUMINISTRO | 1.2.105 | Interfaces frenos | UND | 15 | 30000000 | 450000000
SUMINISTRO | 1.2.106 | Sistema redundancia | UND | 15 | 50000000 | 750000000
SUMINISTRO | 1.3.100 | Controlador ENCE Zapatosa (DT-COMS-2026-007: ADIF CAC020 €356,780 + ajustes trocha 914+log−MO ≈ $2,000M COP) | UND | 1 | 2000000000 | 2000000000
SUMINISTRO | 1.3.101 | Controlador ENCE García Cadena (DT-COMS-2026-007) | UND | 1 | 2000000000 | 2000000000
SUMINISTRO | 1.3.102 | Controlador ENCE Barrancabermeja (Puerto) (DT-COMS-2026-007) | UND | 1 | 2000000000 | 2000000000
SUMINISTRO | 1.3.103 | Controlador ENCE Puerto Berrío-Grecia (DT-COMS-2026-007) | UND | 1 | 2000000000 | 2000000000
SUMINISTRO | 1.3.104 | Controlador ENCE La Dorada-México (DT-COMS-2026-007) | UND | 1 | 2000000000 | 2000000000
SUMINISTRO | 1.3.105 | Sistema redundancia ENCE | UND | 1 | 400000000 | 400000000
SUMINISTRO | 1.3.106 | Interfaces CTC-ENCE | UND | 5 | 60000000 | 300000000
SUMINISTRO | 1.4.100 | Desvíos motorizados CTC (DT-COMS-2026-007: ADIF VEA010 €114,320 + ajustes trocha 914+log−MO ≈ $640M COP) | UND | 25 | 640000000 | 16000000000
SUMINISTRO | 1.4.101 | Sistemas control remoto + redundancia N+1 | UND | 25 | 134577000 | 3364425000
SUMINISTRO | 1.4.102 | Interfaces CTC/ENCE | UND | 25 | 67288000 | 1682200000
SUMINISTRO | 1.5.100 | Desvíos manuales autotalonables (con comprobador integrado) | UND | 120 | 134577000 | 16149240000
SUMINISTRO | 1.5.101 | Señalización semafórica estaciones ENCE (5 estaciones × 6 señales/estación promedio) | UND | 30 | 51920000 | 1557600000
SUMINISTRO | 1.5.102 | Herramientas operación (kit completo certificado) | UND | 120 | 13458000 | 1614960000
SUMINISTRO | 2.1.100 | Torres autosoportadas | UND | 37 | 180000000 | 6660000000
SUMINISTRO | 2.1.101 | Estaciones base TETRA | UND | 37 | 65000000 | 2405000000
SUMINISTRO | 2.1.102 | Antenas TETRA | UND | 37 | 12000000 | 444000000
SUMINISTRO | 2.1.103 | Radios embarcados (30 unidades) | UND | 30 | 35000000 | 1050000000
SUMINISTRO | 2.1.104 | Radios portátiles | UND | 80 | 6000000 | 480000000
SUMINISTRO | 2.1.105 | Sistema control centralizado | UND | 1 | 120000000 | 120000000
SUMINISTRO | 2.1.110 | Sistemas de seguridad | UND | 37 | 20000000 | 740000000
SUMINISTRO | 2.1.115 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 1774000000 | 1774000000
SUMINISTRO | 2.1.116 | Bancos baterías UPS 24h sitios remotos TETRA (BCD §10.5 — química a definir vía RFQ) | UND | 37 | 50000000 | 1850000000
SUMINISTRO | 2.2.100 | Estaciones base — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | UND | 37 | 45000000 | 1665000000
SUMINISTRO | 2.2.101 | Antenas — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | UND | 37 | 8000000 | 296000000
SUMINISTRO | 2.2.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RFQ) | UND | 30 | 25000000 | 750000000
SUMINISTRO | 2.2.103 | Sistema control — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | UND | 1 | 80000000 | 80000000
SUMINISTRO | 2.2.104 | Interfaces TETRA — red móvil broadband ferroviaria | UND | 37 | 5000000 | 185000000
SUMINISTRO | 2.2.105 | Sistema redundancia | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SUMINISTRO | 2.2.108 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 312000000 | 312000000
SUMINISTRO | 2.3.100 | Cable fibra óptica monomodo 48 hilos G.652.D OSP (BCD §6.1.1 — solución homogénea 526km + 10% gasa técnica) | KM | 579 | 9811013 | 5680576527
SUMINISTRO | 2.3.102 | Tritubo 40mm | ROLLO | 1448 | 15845 | 22943560
SUMINISTRO | 2.3.103 | Cajas empalme 80x80 | UND | 1930 | 1350000 | 2605500000
SUMINISTRO | 2.3.104 | Uniones rápidas | UND | 5790 | 35000 | 202650000
SUMINISTRO | 2.3.105 | Fusionadoras | UND | 2 | 50000000 | 100000000
SUMINISTRO | 2.3.106 | OTDR triwavelength (1310/1550/1625 nm) | UND | 2 | 90000000 | 180000000
SUMINISTRO | 2.3.107 | Muflas fusionado | UND | 6800 | 25000 | 170000000
SUMINISTRO | 2.3.108 | Insumos fusionado | UND | 6200 | 15000 | 93000000
SUMINISTRO | 2.3.109 | Repuestos Estratégicos (Stock 3% Corredor) | KM | 16 | 8000000 | 128000000
SUMINISTRO | 2.4.100 | Habilitación Satelital Transitoria (Punto 42) — 5 terminales LEO + 12 meses suscripción (DT-SICC-2026-042, cadena 9.12→25.4) | GLB | 1 | 1200000000 | 1200000000
SUMINISTRO | 3.1.100 | Cámaras PAN PTZ 4MP (73 unidades - cobertura completa) | UND | 73 | 30000000 | 2190000000
SUMINISTRO | 3.1.101 | Cámaras talleres (12 unidades) | UND | 12 | 6000000 | 72000000
SUMINISTRO | 3.1.102 | Cámaras CCO (8 unidades) | UND | 8 | 10000000 | 80000000
SUMINISTRO | 3.1.103 | Cámaras estaciones (5 unidades) | UND | 5 | 7000000 | 35000000
SUMINISTRO | 3.1.104 | Sistema grabación | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SUMINISTRO | 3.1.105 | Servidores almacenamiento | UND | 2 | 80000000 | 160000000
SUMINISTRO | 3.1.106 | Software análisis | UND | 1 | 120000000 | 120000000
SUMINISTRO | 3.1.107 | Monitores CCO | UND | 8 | 15000000 | 120000000
SUMINISTRO | 3.1.109 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 307300000 | 307300000
SUMINISTRO | 3.2.100 | Lectores RFID control accesos (ISO 14443, IP65/IK10) | UND | 100 | 3000000 | 300000000
SUMINISTRO | 3.2.101 | Tarjetas RFID | UND | 1000 | 25000 | 25000000
SUMINISTRO | 3.2.102 | Sistema biométrico | UND | 5 | 50000000 | 250000000
SUMINISTRO | 3.2.103 | Software control accesos | UND | 1 | 80000000 | 80000000
SUMINISTRO | 3.2.104 | Cerraduras electrónicas | UND | 50 | 8000000 | 400000000
SUMINISTRO | 3.2.105 | Intercomunicadores | UND | 20 | 15000000 | 300000000
SUMINISTRO | 3.2.107 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 145500000 | 145500000
SUMINISTRO | 3.3.100 | Detectores humo | UND | 200 | 150000 | 30000000
SUMINISTRO | 3.3.101 | Detectores temperatura | UND | 150 | 200000 | 30000000
SUMINISTRO | 3.3.102 | Sistema aspersores | UND | 50 | 800000 | 40000000
SUMINISTRO | 3.3.103 | Extintores | UND | 100 | 500000 | 50000000
SUMINISTRO | 3.3.104 | Sistema alarma | UND | 1 | 120000000 | 120000000
SUMINISTRO | 3.3.105 | Botones emergencia | UND | 30 | 500000 | 15000000
SUMINISTRO | 3.3.106 | Instalación | UND | 1 | 80000000 | 80000000
SUMINISTRO | 3.3.107 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 36500000 | 36500000
SUMINISTRO | 4.1.100 | Sistemas barreras automáticas SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | UND | 9 | 180000000 | 1620000000
SUMINISTRO | 4.1.101 | Senalización LED (Res. 20243040045005) | UND | 9 | 80000000 | 720000000
SUMINISTRO | 4.1.102 | Sistemas detección vehículos SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | UND | 9 | 360000000 | 3240000000
SUMINISTRO | 4.1.103 | Sistemas comunicación | UND | 9 | 60000000 | 540000000
SUMINISTRO | 4.1.104 | Sistemas emergencia SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | UND | 9 | 40000000 | 360000000
SUMINISTRO | 4.1.106 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 828000000 | 828000000
SUMINISTRO | 4.2.100 | Señales Luminosas y Acústicas (SLA) — PaN Tipo B (BCD §8.2.1, NTC 4741:1999). VU pendiente RFQ COL. | UND | 15 | 120000000 | 1800000000
SUMINISTRO | 4.2.101 | Senalización basica (Res. 20243040045005) | UND | 15 | 50000000 | 750000000
SUMINISTRO | 4.2.102 | Sistemas detección | UND | 15 | 80000000 | 1200000000
SUMINISTRO | 4.2.103 | Sistemas comunicación | UND | 15 | 40000000 | 600000000
SUMINISTRO | 4.2.104 | Instalación | UND | 15 | 60000000 | 900000000
SUMINISTRO | 4.2.105 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 525000000 | 525000000
SUMINISTRO | 4.3.100 | Senalización basica (Manual 2024 / Res. 20243040045005) | UND | 122 | 25000000 | 3050000000
SUMINISTRO | 4.3.103 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 305000000 | 305000000
SUMINISTRO | 5.1.100 | Construcción edificio | UND | 1 | 2500000000 | 2500000000
SUMINISTRO | 5.1.101 | Sala de control | UND | 1 | 800000000 | 800000000
SUMINISTRO | 5.1.102 | Sistemas HVAC | UND | 1 | 300000000 | 300000000
SUMINISTRO | 5.1.103 | Sistemas eléctricos | UND | 1 | 400000000 | 400000000
SUMINISTRO | 5.1.104 | Sistemas seguridad | UND | 1 | 200000000 | 200000000
SUMINISTRO | 5.1.105 | Sistemas comunicaciones | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SUMINISTRO | 5.2.100 | Consolas operadores | UND | 8 | 120000000 | 960000000
SUMINISTRO | 5.2.101 | Pantallas de video | UND | 16 | 25000000 | 400000000
SUMINISTRO | 5.2.102 | Sistema audio | UND | 1 | 80000000 | 80000000
SUMINISTRO | 5.2.103 | Sistema iluminación | UND | 1 | 60000000 | 60000000
SUMINISTRO | 5.2.104 | Muebles y accesorios | UND | 1 | 100000000 | 100000000
SUMINISTRO | 5.3.100 | Servidores SCADA | UND | 2 | 400000000 | 800000000
SUMINISTRO | 5.3.101 | Software SCADA | UND | 1 | 5000000000 | 5000000000
SUMINISTRO | 5.3.102 | Base de datos | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SUMINISTRO | 5.3.103 | Interfaces comunicación | UND | 1 | 4112000000 | 4112000000
SUMINISTRO | 5.3.104 | Sistema redundancia | UND | 1 | 300000000 | 300000000
SUMINISTRO | 6.1.100 | Sistemas PTC embarcados | UND | 15 | 400000000 | 6000000000
SUMINISTRO | 6.1.101 | Radios TETRA embarcados | UND | 30 | 35000000 | 1050000000
SUMINISTRO | 6.1.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | UND | 30 | 25000000 | 750000000
SUMINISTRO | 6.1.103 | Sistemas GPS | UND | 15 | 35000000 | 525000000
SUMINISTRO | 6.1.104 | Sistemas redundancia | UND | 15 | 80000000 | 1200000000
SUMINISTRO | 6.1.106 | Repuestos (10%) | UND | 1 | 1102500000 | 1102500000
SUMINISTRO | 6.2.100 | Dispositivos EOT completos | UND | 15 | 25000000 | 375000000
SUMINISTRO | 6.2.101 | Repuestos EOT (10%) | UND | 2 | 25000000 | 50000000
SUMINISTRO | 6.2.102 | Instalación EOT | UND | 15 | 5000000 | 75000000
|  | >>> SUBTOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 148755895087
OBRA | 2.1.106 | Casetas técnicas | UND | 37 | 65000000 | 2405000000
OBRA | 2.1.107 | Cimentaciones | UND | 37 | 25000000 | 925000000
OBRA | 2.1.108 | Cerramiento perimetral | UND | 37 | 30000000 | 1110000000
OBRA | 2.1.109 | Vías de acceso | UND | 37 | 25000000 | 925000000
OBRA | 2.1.111 | Montaje e instalación | UND | 37 | 15000000 | 555000000
OBRA | 2.3.101 | Mano de obra instalación (Tendido 526km + 10% Gasa Técnica) | KM | 579 | 90188987 | 52219423473
|  | >>> SUBTOTAL OBRA |  |  |  | 58139423473
SERVICIO | 2.1.112 | Configuración red | UND | 1 | 200000000 | 200000000
SERVICIO | 2.1.113 | Pruebas cobertura | UND | 1 | 150000000 | 150000000
SERVICIO | 2.1.114 | Capacitación | UND | 1 | 100000000 | 100000000
SERVICIO | 2.2.106 | Configuración dual | UND | 1 | 100000000 | 100000000
SERVICIO | 2.2.107 | Pruebas integración | UND | 1 | 80000000 | 80000000
SERVICIO | 3.1.108 | Instalación y configuración | UND | 73 | 2000000 | 146000000
SERVICIO | 3.2.106 | Instalación y configuración | UND | 1 | 100000000 | 100000000
SERVICIO | 4.1.105 | Instalación y configuración | UND | 9 | 200000000 | 1800000000
SERVICIO | 5.3.105 | Configuración | UND | 1 | 100000000 | 100000000
SERVICIO | 6.1.105 | Instalación y configuración | UND | 15 | 100000000 | 1500000000
SERVICIO | 6.2.103 | Configuración EOT | UND | 1 | 20000000 | 20000000
|  | >>> SUBTOTAL SERVICIO |  |  |  | 4296000000
|  | >>> Costo Directo (CD) |  |  |  | 211191318560
|  | AIU sobre Obra Civil (33%) |  |  |  | 19186009747
|  | IVA Total |  |  |  | 29632184590
|  | TOTAL PROYECTO (COP) |  |  |  | 260009512897

## 5.AIU Desglose
DESGLOSE AIU + IVA POR CAPÍTULO
AIU 33% = Adm 23% + Imp 5% + Util 5% (todo sobre Obra Civil) · IVA = 19% Sum + 19% Serv + 19% × 5% Util Obra
CAP | NOMBRE | CD | Adm 23% | Imp 5% | Util 5% | AIU Total | IVA Sum | IVA Serv | IVA Util | IVA Total | TOTAL CAP
1 | CONTROL Y SENALIZACIÓN VIRTUAL | 70398425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13375700750 | 0 | 0 | 13375700750 | 83774125750
2 | TELECOMUNICACIONES COLOCALIZADAS | 88113093560 | 13372067399 | 2906971174 | 2906971174 | 19186009747 | 5575297317 | 119700000 | 552324523 | 6247321840 | 113546425147
3 | SISTEMAS ITS Y SEGURIDAD | 5382300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975897000 | 46740000 | 0 | 1022637000 | 6404937000
4 | PASOS A NIVEL | 18238000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123220000 | 342000000 | 0 | 3465220000 | 21703220000
5 | CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL | 16412000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099280000 | 19000000 | 0 | 3118280000 | 19530280000
6 | MATERIAL RODANTE | 12647500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114225000 | 288800000 | 0 | 2403025000 | 15050525000
| TOTAL | 211191318560 |  |  |  | 19186009747 |  |  |  | 29632184590 | 260009512897

## 6.Pendientes RFQ
PENDIENTES RFQ — Para Compras / Integradora (ART, Hitachi, etc.)
Cotizaciones formales pendientes. Documentación: DT-COMS-2026-007 + precios_Adif_COMPLETO.md §4.
ÍTEM WBS | CONCEPTO | VU ACTUAL | FUENTE | ESTADO | PROVEEDORES PRIORIZADOS
1.3.100-104 | Controlador ENCE (5 estaciones) | $2,000M COP/u | ADIF CAC020 + ajustes | Ratificación | Hima Colombia, Siemens Mobility Bogotá, Alstom regional, Bombardier
1.4.100 | Desvío motorizado (25u) | $640M COP/u | ADIF VEA010 + ajustes | Ratificación | Hima, Vossloh COL, Voestalpine, Schwihag
1.4.101 | Sistema control remoto + redundancia N+1 | $134.6M COP/u | ADIF CBB010 + buffer N+1 | Ratificación | Siemens SICAS, Hima, Alstom
4.1.101 | Señal luminosa LED | $80M COP/u | ADIF CCA040 + buffer | Ratificación | Aldridge, Siemens, Hitachi, GE Transportation
2.3.100 | Cable F.O. monomodo 48 hilos G.652.D OSP | $9.81M COP/km × 579 km | Mercado COL/LATAM | RFQ urgente | Furukawa Brasil, Corning LATAM, Prysmian Latam, OFS
Comp 1.3 | Contador de ejes (Wayside ENCE) | ~$4,720 USD/u (Conceptual LFC) | Sin ADIF | RFQ urgente | Frauscher, Siemens, Thales, Voestalpine
4.1.x | Armario PTC en PaN (Tipo C, SIL-3 vital) | ~$140k USD/u (Conceptual LFC) | Sin ADIF | RFQ urgente | Hima HiMax, Siemens SICAS, Bombardier EBI Gate 200
Cap 10 | UPS 4h (signal) / 24-48h (TETRA) | Pendiente | BCD §10.1-10.5 | RFQ urgente | Eaton, APC by Schneider, Riello, Hoppecke COL (LiFePO4)
2.1.116 | Bancos baterías UPS 24h sitios remotos TETRA (química a definir vía RFQ) | $50M COP/u × 37 sitios = $1.85B | Estimación interna — sin RFQ | RFQ urgente | Hoppecke COL, Saft, EnerSys, BYD

## 7.Fuentes y Notas
FUENTES Y NOTAS — PRESUPUESTO SCC v14.7 (BCD)
Sesión: 2026-05-05 · BCD v001 (Ardanuy abril 2026) como SSoT técnica
FUENTE | TIPO | COBERTURA | OBSERVACIONES
BCD_SCC_v001_2026-04 (Ardanuy) | Contractual | Bases, parámetros y criterios de diseño SCC | Bases de Diseño del Sistema de Comunicación, Control de Tráfico y Señalización (SCC) versión 001 elaboradas por Ardanuy en abril de 2026. Documento de referencia para alcances técnicos: ancho de vía 914 mm, fibra óptica monomodo G.652.D con 48 hilos, 24 pasos a nivel (9 protegidos con barrera automática tipo C y 15 con sistema de luces y alarma tipo B), 5 enclavamientos físicos en las ubicaciones definidas en el Apéndice Técnico 1 del contrato, Tabla 17.
Contrato APP No. 001/2025 + AT1 + AT3 | Contractual | Marco legal y especificaciones | Marco contractual y especificaciones técnicas obligatorias del proyecto. Establece la jerarquía documental aplicable: el Contrato prevalece sobre el Apéndice Técnico 1, éste sobre el Apéndice Técnico 3, y éste sobre las Bases de Diseño. Para conflictos entre normas técnicas internacionales aplica la prelación AREMA (norma americana) sobre la europea CENELEC.
DT-COMS-2026-007 Línea Base ADIF v1 | Interna SICC | Precios ENCE, desvíos, señales LED | Se aplicó la línea base ADIF en dos partidas con cifras firmes: enclavamiento ENCE a 2.000 M COP por unidad (referencia ADIF código CAC020) y desvíos motorizados a 640 M COP por unidad (referencia ADIF código VEA010). Tarea pendiente: cotizar el resto de partidas mediante solicitud formal a proveedores (RFQ). El listado priorizado de partidas pendientes está documentado en la Hoja 6 — Pendientes RFQ.
DT-CTRL-2026-006 Flota tractiva | Interna SICC | Cap 1.2 PTC embarcado 15 unidades | Cantidad de equipos PTC embarcados definida en 15 locomotoras: 1 unidad tipo U18 obligatoria según el Apéndice Técnico 1 del contrato, sección 5; más 14 unidades adicionales aportadas por la concesionaria como factor de calidad del proyecto, no exigidas contractualmente.
BPA ADIF 2026 | Externo (España) | Referencia europea (no contractual) | Banco de Precios ADIF 2026 (Administración española de infraestructuras ferroviarias). Aporta referencias de precios para cuatro categorías relevantes al proyecto: enclavamientos (código CAC020), desvíos motorizados (código VEA010), motores de cambiavía (código CBB010) y señales luminosas (código CCA040). Tarea pendiente: aplicar factor de ajuste por diferencia de ancho de vía — ADIF utiliza trocha 1.435 mm en sus precios referenciales y el corredor LFC opera con trocha 914 mm. Los factores de ajuste aplicables están documentados en esta misma hoja, sección "Factores Ajuste Soberanía Técnica".
Conceptual LFC | Interna | Referencias USD por equipo | Referencias internas de precios en USD por equipo unitario: enclavamiento 869.000 USD, motor de cambiavía 18.600 USD, señal luminosa LED 11.800 USD, armario PTC para paso a nivel 140.000 USD, torre del sistema de radio TETRA 73.100 USD. Estas cifras se utilizan como contraste cruzado contra el Banco de Precios ADIF y contra la cotización del consultor de diseño Ardanuy.
Mercado COL/LATAM (estimación) | Externo | F.O. G.652.D 48h, baterías LiFePO4 | Estimaciones de mercado nacional colombiano y latinoamericano para fibra óptica tipo G.652.D de 48 hilos y bancos de baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4). No constituye referencia contractualmente vinculante. Tarea pendiente: emitir solicitudes de cotización (RFQ) a proveedores y sustituir estas estimaciones por cotizaciones firmes. El listado priorizado se encuentra en la Hoja 6 — Pendientes RFQ.
CONVERSIÓN MONETARIA
TRM Risk | 4400 | COP/USD | Techo cobertura. Margen ~+21% vs TRM real ~3,637.
EUR/USD | 1.09 | — | Paridad ECB.
EUR/COP cruzada | 4796 | COP/EUR | TRM × 1.09.
FACTORES AJUSTE SOBERANÍA TÉCNICA (ADIF → LFC2)
+15-25% | Trocha 914mm | Baja serie, fabricación de adaptación
+12% | Logística e importación | Fletes, seguros, nacionalización
-10% | Mano de obra local COL | Crédito por menor costo de instalación
ANÁLISIS COMPARATIVO — ARDANUY v1 vs LFC v14.7
Cifras en M COP. Normalizadas a misma TRM. Fuente Ardanuy: fichero LFC-U2-CTSC-ED-QTO-CO-0001 del consultor de diseño.
SUBESTIMACIONES (LFC < Ardanuy)
Concepto | LFC v14.7 (M COP) | Ardanuy (M COP) | Δ (M COP)
Obra civil fibra óptica | 52219 | 122894 | -70675
Diseño Fase III | — | 12320 | -12320
ENCE (5 unidades) | 10000 | 19126 | -9126
Torres TETRA | 6660 | 13830 | -7170
SUBTOTAL SUBESTIMADO |  |  | -99291
SOBREESTIMACIONES (LFC > Ardanuy)
Concepto | LFC v14.7 (M COP) | Ardanuy (M COP) | Δ (M COP)
PaN equipos básicos | 18238 | 2544 | 15694
CCO software/hardware | 16412 | 8875 | 7537
Material Rodante OBU | 15727 | 10450 | 5277
Desvíos motorizados/talonables | 36346 | 6600 | 29746
SUBTOTAL SOBREESTIMADO |  |  | 58254
NETO
LFC v14.7 subestima respecto a Ardanuy |  |  | -41037
Equivalente USD @ TRM 4.400: −9,3 M USD
LECTURA Y ACCIÓN PENDIENTE
Ambos presupuestos quedan por debajo de la oferta de venta (324.107 M COP). El neto subestimado de LFC se compensa internamente con sus sobreestimaciones — el orden de magnitud total (260.010 M COP) es coherente con Ardanuy (252.251 M COP).
Acción pendiente — DT-COMS-008 (propuesta):
(1) Subir partidas subestimadas (FO obra civil, Diseño Fase III, ENCE, Torres TETRA). (2) Bajar partidas sobreestimadas (PaN básicos fuera de BCD §8.2, MR OBU, desvíos). (3) Operación neutral en COP totales — mejora trazabilidad capítulo a capítulo respecto a la referencia Ardanuy.
ACCIONES INMEDIATAS — HORIZONTE 1 (esta semana)
(1) Sacar los 122 PaN básicos del Cap 4.3 del alcance SCC (decisión de alcance según BCD §8.2). Libera aproximadamente 15.694 M COP de sobreestimación. Responsable: Diego. Plazo: inmediato.
(2) Recalcular desvíos motorizados con base ADIF código VEA010 más factor de ajuste por soberanía técnica (trocha 914 mm). El precio actual LFC está 5x sobre Ardanuy. Libera aproximadamente 25.000 M COP. Responsable: Equipo Señalización. Plazo: 3 días.
(3) Cotizar obra civil de fibra óptica con constructor local (526 km de zanja, monotubo, restauración y atravesamientos). Validar si la cifra Ardanuy (122.894 M COP) incluye permisos prediales. Cubre la subestimación principal de 70.675 M COP. Responsable: Director Obras Civiles + Diego. Plazo: 1 semana.
Detalle completo de acciones y responsables: documento DT-COMS-2026-008 (Ardanuy + LFC + Ortiz).

## 8.Validación ADIF
VALIDACIÓN CONTRA ADIF BPA — v1.4.0 · válida 19/02/2026 · consulta 23/05/2026 · TRM 4.400 · EUR/COP 4.796
Ítem | Descripción | VU Excel (COP) | VU Excel (€) | Ref BPA (código) | Ref BPA (€) | Delta % | Estado | Nota | URL BPA
1.1.100 | Servidores CTC principales | 180000000 | 37531 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.101 | Servidores CTC respaldo | 180000000 | 37531 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.102 | Workstations operadores | 45000000 | 9383 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.103 | Software CTC virtual + Autorizaciones PTC (Interoperabilidad Procedimental) | 11000000000 | 2293578 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.104 | Base de datos centralizada | 200000000 | 41701 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.105 | Sistema redundancia | 300000000 | 62552 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.1.106 | Interfaces comunicación | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.100 | Computadora PTC embarcada | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.101 | Display maquinista | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.102 | Sensores velocidad | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.103 | Sistema GPS | 35000000 | 7298 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.104 | Software PTC | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.105 | Interfaces frenos | 30000000 | 6255 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.2.106 | Sistema redundancia | 50000000 | 10425 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.3.100 | Controlador ENCE Zapatosa (DT-COMS-2026-007: ADIF CAC020 €356,780 + ajustes troc | 2000000000 | 417014 | núcleo CAC + módulos objeto | 414305 | +1% | ✅ OK | ENCE completo (núcleo €249.783 + módulos €164.522). Nota "CAC020 €356.780" INCORRECTA → real €118.006. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/152945939
1.3.101 | Controlador ENCE García Cadena (DT-COMS-2026-007) | 2000000000 | 417014 | núcleo CAC + módulos objeto | 414305 | +1% | ✅ OK | ENCE completo (núcleo €249.783 + módulos €164.522). Nota "CAC020 €356.780" INCORRECTA → real €118.006. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/152945939
1.3.102 | Controlador ENCE Barrancabermeja (Puerto) (DT-COMS-2026-007) | 2000000000 | 417014 | núcleo CAC + módulos objeto | 414305 | +1% | ✅ OK | ENCE completo (núcleo €249.783 + módulos €164.522). Nota "CAC020 €356.780" INCORRECTA → real €118.006. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/152945939
1.3.103 | Controlador ENCE Puerto Berrío-Grecia (DT-COMS-2026-007) | 2000000000 | 417014 | núcleo CAC + módulos objeto | 414305 | +1% | ✅ OK | ENCE completo (núcleo €249.783 + módulos €164.522). Nota "CAC020 €356.780" INCORRECTA → real €118.006. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/152945939
1.3.104 | Controlador ENCE La Dorada-México (DT-COMS-2026-007) | 2000000000 | 417014 | núcleo CAC + módulos objeto | 414305 | +1% | ✅ OK | ENCE completo (núcleo €249.783 + módulos €164.522). Nota "CAC020 €356.780" INCORRECTA → real €118.006. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/152945939
1.3.105 | Sistema redundancia ENCE | 400000000 | 83403 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.3.106 | Interfaces CTC-ENCE | 60000000 | 12510 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.4.100 | Desvíos motorizados CTC (DT-COMS-2026-007: ADIF VEA010 €114,320 + ajustes trocha | 640000000 | 133445 | VEA010+CFA010+CFA040+CFA030 | 122397 | +9% | ✅ OK | Suministro €104.566 + motor + comprobador + cerrojo. Montaje y trocha 914mm justifican el delta. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/156706377
1.4.101 | Sistemas control remoto + redundancia N+1 | 134577000 | 28060 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.4.102 | Interfaces CTC/ENCE | 67288000 | 14030 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
1.5.100 | Desvíos manuales autotalonables (con comprobador integrado) | 134577000 | 28060 | CFA040caa (+ switch) | 4964 | n/a | ⚠ alcance distinto | BPA cubre solo el comprobador ($23,8M). El VU incluye el switch autotalonable completo + telemetría → alcance distinto, no comparable directo. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/151681024
1.5.101 | Señalización semafórica estaciones ENCE (5 estaciones × 6 señales/estación prome | 51920000 | 10826 | CCA040ebaad | 7934 | +36% | ✅ OK | Señal alta LED 3 focos €7.934. Delta por poste + montaje + factor Colombia. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/153988522
1.5.102 | Herramientas operación (kit completo certificado) | 13458000 | 2806 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.100 | Torres autosoportadas | 180000000 | 37531 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.101 | Estaciones base TETRA | 65000000 | 13553 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.102 | Antenas TETRA | 12000000 | 2502 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.103 | Radios embarcados (30 unidades) | 35000000 | 7298 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.104 | Radios portátiles | 6000000 | 1251 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.105 | Sistema control centralizado | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.106 | Casetas técnicas | 65000000 | 13553 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Analogía ADIF caseta TMI010 €7.181 ($34,4M); caseta TETRA difiere → RFQ.
2.1.107 | Cimentaciones | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.108 | Cerramiento perimetral | 30000000 | 6255 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.109 | Vías de acceso | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.110 | Sistemas de seguridad | 20000000 | 4170 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.111 | Montaje e instalación | 15000000 | 3128 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.112 | Configuración red | 200000000 | 41701 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.113 | Pruebas cobertura | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.114 | Capacitación | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.115 | Repuestos (10%) | 1774000000 | 369892 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.1.116 | Bancos baterías UPS 24h sitios remotos TETRA (BCD §10.5 — química a definir vía | 50000000 | 10425 | — |  |  | ⬜ SIN REF | ADIF SAI máx 6h (COA220 €32.077); autonomía 24h TETRA fuera de BPA → RFQ.
2.2.100 | Estaciones base — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnologí | 45000000 | 9383 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.101 | Antenas — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnología por RF | 8000000 | 1668 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA — tecnolo | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.103 | Sistema control — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.104 | Interfaces TETRA — red móvil broadband ferroviaria | 5000000 | 1043 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.105 | Sistema redundancia | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.106 | Configuración dual | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.107 | Pruebas integración | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.2.108 | Repuestos (10%) | 312000000 | 65054 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.100 | Cable fibra óptica monomodo 48 hilos G.652.D OSP (BCD §6.1.1 — solución homogéne | 9811013 | 2046 | TCJ010bccca | 5480 | +280% | 🔴 fuera de rango | BPA €5,48/m incl. tendido (=€5.480/km). Se compara la SUMA supply(2.3.100)+MO(2.3.101) vs BPA. | https://bpa.adif.es/bp1/#/concept/158651112
2.3.101 | Mano de obra instalación (Tendido 526km + 10% Gasa Técnica) | 90188987 | 18805 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.102 | Tritubo 40mm | 15845 | 3 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.103 | Cajas empalme 80x80 | 1350000 | 281 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Cajas empalme FO; sin partida BPA directa → RFQ.
2.3.104 | Uniones rápidas | 35000 | 7 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.105 | Fusionadoras | 50000000 | 10425 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.106 | OTDR triwavelength (1310/1550/1625 nm) | 90000000 | 18766 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.107 | Muflas fusionado | 25000 | 5 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.108 | Insumos fusionado | 15000 | 3 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.3.109 | Repuestos Estratégicos (Stock 3% Corredor) | 8000000 | 1668 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
2.4.100 | Habilitación Satelital Transitoria (Punto 42) — 5 terminales LEO + 12 meses susc | 1200000000 | 250209 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.100 | Cámaras PAN PTZ 4MP (73 unidades - cobertura completa) | 30000000 | 6255 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.101 | Cámaras talleres (12 unidades) | 6000000 | 1251 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.102 | Cámaras CCO (8 unidades) | 10000000 | 2085 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.103 | Cámaras estaciones (5 unidades) | 7000000 | 1460 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.104 | Sistema grabación | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.105 | Servidores almacenamiento | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.106 | Software análisis | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.107 | Monitores CCO | 15000000 | 3128 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.108 | Instalación y configuración | 2000000 | 417 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.1.109 | Repuestos (10%) | 307300000 | 64074 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.100 | Lectores RFID control accesos (ISO 14443, IP65/IK10) | 3000000 | 626 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.101 | Tarjetas RFID | 25000 | 5 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.102 | Sistema biométrico | 50000000 | 10425 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.103 | Software control accesos | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.104 | Cerraduras electrónicas | 8000000 | 1668 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.105 | Intercomunicadores | 15000000 | 3128 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.106 | Instalación y configuración | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.2.107 | Repuestos (10%) | 145500000 | 30338 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.100 | Detectores humo | 150000 | 31 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.101 | Detectores temperatura | 200000 | 42 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.102 | Sistema aspersores | 800000 | 167 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.103 | Extintores | 500000 | 104 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.104 | Sistema alarma | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.105 | Botones emergencia | 500000 | 104 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.106 | Instalación | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
3.3.107 | Repuestos (10%) | 36500000 | 7611 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.100 | Sistemas barreras automáticas SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | 180000000 | 37531 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.101 | Senalización LED (Res. 20243040045005) | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.102 | Sistemas detección vehículos SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | 360000000 | 75063 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.103 | Sistemas comunicación | 60000000 | 12510 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.104 | Sistemas emergencia SIL-3 vital (FRA Part 236 Subpart I) | 40000000 | 8340 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.105 | Instalación y configuración | 200000000 | 41701 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.1.106 | Repuestos (10%) | 828000000 | 172644 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.100 | Señales Luminosas y Acústicas (SLA) — PaN Tipo B (BCD §8.2.1, NTC 4741:1999). VU | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.101 | Senalización basica (Res. 20243040045005) | 50000000 | 10425 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.102 | Sistemas detección | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.103 | Sistemas comunicación | 40000000 | 8340 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.104 | Instalación | 60000000 | 12510 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.2.105 | Repuestos (10%) | 525000000 | 109466 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.3.100 | Senalización basica (Manual 2024 / Res. 20243040045005) | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
4.3.103 | Repuestos (10%) | 305000000 | 63595 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.100 | Construcción edificio | 2500000000 | 521268 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.101 | Sala de control | 800000000 | 166806 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.102 | Sistemas HVAC | 300000000 | 62552 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.103 | Sistemas eléctricos | 400000000 | 83403 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.104 | Sistemas seguridad | 200000000 | 41701 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.1.105 | Sistemas comunicaciones | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.2.100 | Consolas operadores | 120000000 | 25021 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.2.101 | Pantallas de video | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.2.102 | Sistema audio | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.2.103 | Sistema iluminación | 60000000 | 12510 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.2.104 | Muebles y accesorios | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.100 | Servidores SCADA | 400000000 | 83403 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.101 | Software SCADA | 5000000000 | 1042535 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.102 | Base de datos | 150000000 | 31276 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.103 | Interfaces comunicación | 4112000000 | 857381 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.104 | Sistema redundancia | 300000000 | 62552 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
5.3.105 | Configuración | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.100 | Sistemas PTC embarcados | 400000000 | 83403 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.101 | Radios TETRA embarcados | 35000000 | 7298 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.102 | Radios embarcados — red móvil broadband ferroviaria (complemento TETRA) | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.103 | Sistemas GPS | 35000000 | 7298 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.104 | Sistemas redundancia | 80000000 | 16681 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.105 | Instalación y configuración | 100000000 | 20851 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.1.106 | Repuestos (10%) | 1102500000 | 229879 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.2.100 | Dispositivos EOT completos | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.2.101 | Repuestos EOT (10%) | 25000000 | 5213 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.2.102 | Instalación EOT | 5000000 | 1043 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
6.2.103 | Configuración EOT | 20000000 | 4170 | — |  |  | ⬜ SIN REF | Sin partida BPA directa → RFQ pendiente.
Resumen: ✅ 7 OK · ⚠ 1 revisar · 🔴 1 fuera de rango · ⬜ 124 sin ref (RFQ). Solo ítems con partida ADIF mapeada se contrastan; el resto requiere RFQ. No se modificó ningún VU.