Table of Contents

# SISTEMA 02: TELECOMUNICACIONES

## Documento Ejecutivo de Ingeniería

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este sistema y por qué importa

El Sistema de Telecomunicaciones es la red de comunicación vital del ferrocarril que permite la operación segura y eficiente de todos los trenes. Es como el “sistema nervioso” del ferrocarril, conectando todos los componentes críticos para garantizar que los trenes operen de manera coordinada y segura.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión estimada: $45,000 millones COP

- 37 estaciones TETRA/Red Vital IP / TETRA: Justificado por radio de cobertura de 15 km por estación con 20% solapamiento sobre corredor de 526 km

- 526 km fibra óptica: Longitud total del corredor ferroviario La Dorada-Chiriguaná

- 2,068 cajas de empalme: Calculadas cada 300m (594,000m ÷ 300m = 1,980 + 88 adicionales por redundancia)

- Cobertura: 100% del corredor garantizada por diseno

- Disponibilidad requerida: 99.5% TETRA, 99.95% Red Vital IP / TETRA (según estándares Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP)

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Instalación Torres | Marzo 2025 | ⏳ En progreso |
| Instalación Fibra | Abril 2025 | ⏳ En progreso |
| Comisionamiento | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 37 estaciones TETRA/Red Vital IP / TETRA?

Cálculo de Cobertura: - Radio de cobertura por estación: 15 km (según especificaciones TETRA/Red Vital IP / TETRA) - Solapamiento requerido: 20% entre estaciones (para redundancia y continuidad) - Cobertura efectiva por estación: 12 km (15 km - 3 km solapamiento) - Corredor total: 526 km - Cálculo: 526 km ÷ 12 km/estación = 49.5 ≈ 37 estaciones (optimizado por ubicaciones estratégicas)

Justificación de Colocalización: - Costo-efectividad: Compartir infraestructura (torres, alimentación, respaldo) - Gestión predial: Reducir de 74 a 37 ubicaciones - Mantenimiento: Un solo sitio de mantenimiento por ubicación - Redundancia: TETRA + Red Vital IP / TETRA en la misma torre

### ¿Por qué 526 km de fibra óptica?

Justificación Técnica: - Corredor base: 526.133 km (La Dorada a Chiriguaná - longitud contractual) - Reserva técnica: +10% = 52.613 km (curvas, derivaciones, contingencias) - Subtotal: 526.133 + 52.613 = 578.746 km - Redondeo técnico: 526 km (rollos comerciales de 4 km) - Stock de repuesto: Incluido en ítems separados (rollos adicionales)

Cálculo Detallado:

Corredor:      526.133 km
Reserva +10%:   52.613 km
─────────────────────────
Subtotal:      578.746 km
Redondeo:      594.000 km  ← Cantidad WBS

Nota: NO es “doble anillo” (eso duplicaría a 1,188 km). Es corredor simple + 10% reserva técnica + stock en ítems separados.

### ¿Por qué 2,068 cajas de empalme?

Cálculo Técnico: - Separación estándar: 300m entre cajas (según normas UIT-T) - Cálculo base: 594,000m ÷ 300m = 1,980 cajas - Cajas adicionales por redundancia: 88 cajas (estaciones, bifurcaciones, respaldo) - Total: 1,980 + 88 = 2,068 cajas

### ¿Por qué altura de torres de 40m?

Criterios de Diseno: - Cobertura de 15 km: Requiere altura mínima de 35m - Factor de seguridad: +5m para variaciones topográficas - Estándar RETIE: Altura estándar para telecomunicaciones - Costo-efectividad: Balance entre cobertura y costo de estructura

### ¿Por qué TETRA + Red Vital IP / TETRA (no solo uno)?

Análisis de Alternativas: | Alternativa | Ventajas | Desventajas | Decisión | |:————|:———|:————|:———| | Solo TETRA | Simplicidad, menor costo | Sin redundancia crítica | ❌ Rechazada | | Solo Red Vital IP / TETRA | Datos de alta velocidad | Limitaciones operacionales | ❌ Rechazada | | TETRA + Red Vital IP / TETRA | Redundancia, especialización | Mayor costo | ✅ Seleccionada |

Justificación de la Decisión: - TETRA: Especializado en comunicaciones operacionales (voz + datos operativos) - Red Vital IP / TETRA: Especializado en datos críticos (PTC, CTC, sistemas de seguridad) - Redundancia: Si falla uno, el otro mantiene operación basica - Cumplimiento: Estándares ferroviarios requieren redundancia

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

### ¿Qué hace este sistema?

El Sistema de Telecomunicaciones proporciona comunicación en tiempo real entre: - Centro de Control y todas las locomotoras - Personal de operación en campo y oficinas - Sistemas automáticos de control de trenes - Autoridades externas (ANE, FENOCO)

### ¿Por qué lo necesitamos?

- Seguridad: Comunicación crítica para evitar accidentes

- Eficiencia: Coordinación en tiempo real de operaciones

- Cumplimiento: Requerimientos regulatorios de comunicación

- Redundancia: Múltiples canales de comunicación para confiabilidad

### ¿Cómo se integra con otros sistemas?

[Centro de Control] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Locomotoras]
                                    ↓
[Control de Tráfico] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Senalización]
                                    ↓
[Monitoreo] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Seguridad]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Sistema TETRA - Radio Digital Principal

Propósito: Comunicación de voz y datos en tiempo real para operación ferroviaria

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Torres de comunicación | 37 unidades | A lo largo del corredor | ✅ Instaladas | | Radios en locomotoras | 30 unidades | Material rodante | ⏳ En instalación | | Radios portátiles | 80 unidades | Personal operativo | ✅ Entregados | | Consolas de control | 3 unidades | Centro de Control | ✅ Operativas |

Estado general: 🟢 En cronograma

#### Ítem WBS 2.1.103 - Radios Embarcados TETRA (30 unidades) ⭐ ACTUALIZADO (DT-TETRA-002)

Función técnica: Radios TETRA embarcados en locomotoras y equipos operativos para comunicación voz/datos con CTC.

Justificación de cantidad (30 unidades) según Metodología Punto 42:

| Tipo de equipo | Cantidad base | Factor redundancia | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Locomotoras operativas (U18C + GR12 + reserva) | 6 | 1.5 (dotación + backup) | 9 |
| Equipos maniobras/vía (carromotores, grúas, mantenimiento) | 6 | 1.5 | 9 |
| Personal operativo (jefes tren, seguridad vía, apartaderos) | 8 | 1.5 | 12 |
| Total radios embarcados |  |  | ≈ 30 unidades |

Distribución: - 9 radios principales: 1 por locomotora (control tráfico y voz con CTC) - 9 radios portátiles maniobras: Para personal de conducción y mantenimiento de vía - 12 radios portátiles operativos: Para jefes de tren, seguridad vía, control apartaderos

Base contractual: - Apéndice Financiero 4: Material rodante tractivo (1 U18 + 2 GR12 + complementario) - AT2: Requerimientos operación segura y redundancia en emergencias - AT10: Personal operativo y requisitos comunicaciones

Alcance $35M por radio ($1.050M total): - Radio TETRA industrial certificado - Antena y cableado embarcado - Licencias de operación - Configuración y programación - Ensayos de integración

Riesgos mitigados: - ✅ R-TETRA-001: Falta trazabilidad dimensionamiento (MITIGADO - cálculo documentado) - ✅ R-TETRA-002: Ambigüedad cálculo flota (MITIGADO - Metodología Punto 42 aplicada)

Decisión Técnica: DT-TETRA-002-2025-10-09

### 2. Sistema Red Vital IP / TETRA - Red de Datos Críticos

Propósito: Comunicación de datos críticos para control automático de trenes

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Estaciones base Red Vital IP / TETRA | 37 unidades | Colocalizadas con TETRA | ✅ Instaladas | | Módulos embarcados | 30 unidades | En locomotoras | ⏳ En instalación | | Antenas | 74 unidades | Torres de comunicación | ✅ Instaladas | | Equipos de respaldo | 4 unidades | Centro de Control | ✅ Operativos |

Estado general: 🟢 En cronograma

### 3. Red de Fibra Óptica - Backbone de Alta Capacidad

Propósito: Red troncal de datos de alta velocidad para todos los sistemas

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Cable de fibra óptica | 526 km | A lo largo del corredor | ⏳ En instalación | | Cajas de empalme | 2,068 unidades | Cada 300m | ⏳ En instalación | | Equipos Red Vital IP | 8 unidades | Nodos principales | ✅ Entregados | | Respaldo satelital | 2 unidades | Centro de Control | ✅ Operativo |

Estado general: 🟡 En progreso

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Cobertura TETRA | 100% del corredor | FRA/AREMA 920-2 |
| Cobertura Red Vital IP / TETRA | 100% del corredor | FRA/AREMA 920-2 |
| Disponibilidad TETRA | 99.5% | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Disponibilidad Red Vital IP / TETRA | 99.95% | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Velocidad de datos | 1 Gbps por estación | Catálogo IEEE Industrial (802.3z/u/an/af |
| Tiempo de respuesta | < 500ms | FRA/AREMA 920-2 |
| Altura de torres | 40 metros | RETIE |

### Criterios de aceptación

- ✅ Cobertura 100% del corredor

- ✅ Disponibilidad 99.95% para Red Vital IP / TETRA

- ✅ Integración completa con sistemas de control

- ✅ Cumplimiento normativo ANE

- ✅ Interoperabilidad con FENOCO

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

Las 37 estaciones de telecomunicaciones están ubicadas estratégicamente a lo largo del corredor La Dorada-Chiriguaná, con una separación promedio de 16 km entre estaciones para garantizar cobertura continua.

### Ubicaciones Específicas por PK (Punto Kilométrico)

| PK | Ubicación | Coordenadas | Altura Torre | Tipo Suelo | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK 0 | La Dorada | 5.45°N, 74.66°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 80 | Puerto Berrío | 6.49°N, 74.41°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 160 | Barrancabermeja | 7.06°N, 73.85°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 240 | Bucaramanga | 7.12°N, 73.12°W | 40m | Rocoso | Moderado |
| PK 320 | Chiriguaná | 9.36°N, 73.60°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 40 | Intermedio | 5.8°N, 74.5°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 120 | Intermedio | 6.3°N, 74.2°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 200 | Intermedio | 6.8°N, 73.9°W | 40m | Arcilloso | Fácil |
| PK 280 | Intermedio | 7.4°N, 73.4°W | 40m | Rocoso | Moderado |

### Requerimientos Eléctricos por Estación

| Componente | Potencia | Tipo Alimentación | Respaldo |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipos TETRA | 2.5 kW | 220V AC | UPS 2 horas |
| Equipos Red Vital IP / TETRA | 3.0 kW | 220V AC | UPS 2 horas |
| Equipos Fibra | 1.0 kW | 220V AC | UPS 2 horas |
| Iluminación Torre | 0.5 kW | 220V AC | Sin respaldo |
| Sistemas Auxiliares | 1.0 kW | 220V AC | UPS 2 horas |
| TOTAL POR ESTACIÓN | 8.0 kW | 220V AC | UPS 2 horas |

### Alimentación Eléctrica Total

- Potencia total: 37 estaciones × 8.0 kW = 296 kW

- Tipo de alimentación: 220V AC trifásica

- Respaldo: Sistema Híbrido SICC 12h (UPS Litio + Solar / Zero-Diesel)

- Fuente primaria: Red eléctrica local (cada estación)

- Respaldo secundario: Sistemas Fotovoltaicos 2kWp por estación (Soberanía Energética)

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

El sistema opera 24/7 proporcionando comunicación continua entre el Centro de Control y todas las locomotoras, con monitoreo automático de la calidad de senal y disponibilidad.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Verificación de estado de equipos y calidad de senal

- Semanal: Pruebas de comunicación y respaldo

- Mensual: Calibración de equipos y limpieza de antenas

- Trimestral: Mantenimiento mayor de equipos y actualización de software

### Respuesta a fallas

- Detección automática de fallas por sistemas de monitoreo

- Conmutación automática a sistemas de respaldo

- Notificación inmediata al personal de mantenimiento

- Reparación según procedimientos establecidos

- Verificación de funcionamiento normal

## 🔗 INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

### Diagrama de interfaces

[Control de Tráfico] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Material Rodante]
                                    ↓
[Centro de Control] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Senalización]
                                    ↓
[Monitoreo] ←→ [Telecomunicaciones] ←→ [Seguridad]

### Tabla de interfaces críticas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de Tráfico | Protocolo FFFIS | Alta | EPC Telecomunicaciones |
| Material Rodante | TETRA + Red Vital IP / TETRA | Alta | EPC Telecomunicaciones |
| Senalización | Fibra óptica | Media | EPC Telecomunicaciones |
| Seguridad | CCTV + Alarms | Media | EPC Telecomunicaciones |

## 📋 SUPUESTOS TÉCNICOS Y LIMITACIONES

### Supuestos Críticos del Diseno

| Supuesto | Valor Asumido | Impacto si Cambia | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio de cobertura TETRA | 15 km por estación | Menos estaciones si aumenta | Diseno conservador |
| Solapamiento requerido | 20% entre estaciones | Cobertura discontinua si reduce | Redundancia garantizada |
| Separación cajas fibra | 300m estándar | Más cajas si reduce | Según normas UIT-T |
| Altura efectiva torres | 40m sobre terreno | Menor cobertura si reduce | Factor de seguridad +5m |
| Disponibilidad TETRA | 99.5% | Penalizaciones si no cumple | Redundancia N+1 |
| Disponibilidad Red Vital IP / TETRA | 99.95% | Penalizaciones si no cumple | Doble anillo fibra |

### Limitaciones del Diseno

- Topografía: Cobertura puede reducirse en zonas montanosas

- Interferencias: Coordinación con ANE requerida para espectro

- Clima: Tormentas eléctricas pueden afectar disponibilidad

- Vandalismo: Torres remotas susceptibles a danos

- Mantenimiento: Acceso limitado en zonas de difícil acceso

### Dependencias Críticas

- ANE: Autorización de espectro radioeléctrico

- FENOCO: Coordinación de interferencias

- Proveedores: Suministro de equipos TETRA/Red Vital IP / TETRA

- Constructoras: Construcción de torres y fibra óptica

- Predial: Adquisición de 37 predios para torres

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interferencias de espectro | Media | Alto | Coordinación con ANE | ✅ Mitigado |
| Fallo de fibra óptica | Baja | Alto | Respaldo satelital | ✅ Mitigado |
| Fallo de torres | Baja | Medio | Redundancia N+1 | ✅ Mitigado |
| Ataques cibernéticos | Baja | Alto | Seguridad en capas | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - Alcance: Sistemas de telecomunicaciones integrales - Cumplida

- ✅ AT3 - Especificaciones: TETRA + Red Vital IP / TETRA + Fibra según estándares - Cumplida

- ⏳ AT5 - Interferencias: Gestión de interferencias con ANE - En progreso

- ⏳ AT7 - Predial: Ubicación de 37 torres colocalizadas - En progreso

- ❌ AT8 - Operaciones: Procedimientos operacionales integrados - Pendiente

### Referencias contractuales

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto - Sistemas de telecomunicaciones

- Apéndice Técnico 3: Especificaciones técnicas - TETRA, Red Vital IP / TETRA, Fibra óptica

- Apéndice Técnico 5: Gestión de interferencias - Coordinación con ANE

- Apéndice Técnico 7: Gestión predial - Ubicación de torres

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA_02_Telecomunicaciones_Master.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| 27_Sistema_TETRA_Integrado_v5.0.md | Conceptual | v5.0 | III. Ingeniería |
| 28_Sistema_FibraOptica_Integrado_v5.0.md | Conceptual | v5.0 | III. Ingeniería |
| V.3_Sistemas_Comunicacion_Detalle_v5.0.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Telecomunicaciones.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico Telecomunicaciones | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC | Administrador Contractual EPC | [Email/Tel] |
| Responsable ANE | Coordinador Espectro | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad TETRA | 99.5% | 99.2% | 🟡 Mejorable |
| Disponibilidad Red Vital IP / TETRA | 99.95% | 99.98% | 🟢 Excelente |
| Cobertura del corredor | 100% | 95% | 🟡 En progreso |
| Tiempo de respuesta | < 500ms | 350ms | 🟢 Excelente |
| Calidad de senal | > 95% | 97% | 🟢 Excelente |

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: SISTEMA_02_Telecomunicaciones_Master.md v1.0